山东海龙博莱特化纤有限责任公司动力站屋顶防水维修工程

招标须知

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名称：山东海龙博莱特化纤有限责任公司 |
| 1.2 | 项目名称 | 动力站屋顶防水维修 |
| 1.3 | 招标范围 | 施工方案设计的全部内容，见附件1：动力站屋顶防水维修方案 |
| 1.4 | 招标方式 | 网上发标 |
| 2.1 | 计划工期 | 10日历天 |
| 2.2 | 质量要求 | 合格 |
| 2.3 | 投标人资质条件 | 资质条件：具备防水施工或建筑资质 |
| 3.1 | 踏勘现场 | 投标人自行决定 |
| 3.2 | 投标预备会 | 不召开 |
| 3.3 | 投标截止日期 | 2019年2月3日下午14时30分前 |
| 3.4 | 投标文件投递方式 | 投标方邮寄投标文件或者自送至山东海龙博莱特化纤有限责任公司财务处桑英娇0536-8025100。 |
| 4.1 | 投标文件份数 | 一式四份。 |
| 4.2 | 投标文件要求 | 1密封，封口处盖章。2内包括报价表和资质证书/营业执照（盖章）。签合同时乙方与此资质证书的单位一致。 |
| 5.1 | 报价方式 | 见附件2：报价表 |
| 6.1 | 付款方式 | 预付30%，工程完工验收完毕付至95%，余款作为质保金，质保期结束后付，质保期按照国家相关要求为5年。 |
| 6.2 | 发票开具 | 开具10%增值税专用发票。 |
| 7 | 技术答疑联系人 | 孙建海：15866566466 |

附件一

山东海龙博莱特化纤有限责任公司

动力站屋顶维修方案

因动力站屋顶设计缺陷，长时间以来无法完成整体防水，导致整个屋顶渗水严重，对建筑物的结构安全性以及使用寿命造成极大影响。

1、整个屋顶防水面积1259.66平米。2、基础墩防水47平米，总计防水1306.66平米。

根据屋顶现状，制定施工方案如下：

一、屋顶范围内所有管道保温拆除。

共计210.5米，其中直径45cm约计83.5米，直径50cm的约计36米，直径25cm约计91米。保温形式为玻璃丝棉+铝皮，玻璃丝棉厚度平均约3cm厚。施工单位负责拆除运走，管道以及支架防腐由甲方负责。

二、基层处理：

1、表面处理：

将屋顶混凝土保护层表面清理干净，清理干净后检查整个屋顶，对屋面破损处用1:2水泥砂浆补平，补平区域面积约60平米，补平厚度为2cm。

2、界格条及缝处理：

将翘起脱离的铝制界条割除，然后用砂浆抹平，缝宽1cm，厚度1cm，总长度15米。

三、SBS防水

1、整体屋面防水

对整个基层验收合格后，先基层上喷撒一遍冷底子油，然后进行SBS敷贴，敷贴方向与屋脊平行，注意搭接，搭接处粘结牢靠。SBS采用汇源防水材料，4mm厚，-20度，聚酯胎。

2、女儿墙防水处理

整体屋顶防水层敷贴至泛水檐下，收口。女儿墙顶满贴，至女儿墙外墙面15cm，女儿墙内侧至泛水檐立面，与泛水檐下防水断开。

四、设备基础墩的防水处理：

所有基础墩全部进行防水处理，全包。总计57个，计47平米。

五、透气管的处理：

动力站屋顶全部透气管已经锈蚀腐烂，全部更换。总计22根，采用镀锌管。

六、屋顶出水口：

屋顶出水口原为铁皮制作，已经锈蚀完毕，改为直径160mmPVC实壁管，管透女儿墙长度330mm，外加90度弯头出水，总计8个，东西各4个。

注意：更换为PVC后，女儿墙内侧和外侧四周砂浆塞实塞平，外侧管壁四周打胶密封（七好牌结构胶）。

山东海龙博莱特化纤有限责任公司

2019年1月26日

附件2

（单位）投标报价表（盖章签字）

| 序号 | 报价分项 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温材料拆除清运 |  |  |
| 2 | 防水 |  |  |
| 合计 |  |  |  |
|  | 投标报价总额（大写）： |